ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА"

Факультет инфокоммуникационных сетей и систем Кафедра сетей связи и передачи данных

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

«Оптимизация работ методом сетевого планирования и управления» по дисциплине

«Оптимизация и математические методы принятия решений» Вариант 10

Выполнил: студент 3-го курса дневного отделения группы ИКПИ-32 Филимонов Д.Е. Преподаватель: Владимиров С. А.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Приобретение навыков решения задач и их оптимизации методом сетевого планирование и управления. Определить параметры и найти оптимальное решение технологической задачи по сетевой модели своего варианта.

Постановка задачи

На основании технологической последовательности выполнения работ и предварительных расчетов построена сетевая модель.

Требуется определить величину критического пути и полный резерв времени.

Ход работы

- Определение ранних сроков наступления событий.

tp(j)=maxtp(i)+t(i,j)

Где tp(i) - ранние сроки свершения предыдущего и последующего событий, t(i,j) - время выполнения работ.
Ранний срок события определяет время, ранее которого событие наступить не может.

| tp(1) | 0 |
| --- | --- |
| tp(2) | maxtp(1)+t1 2=max[0+6]=6 |
| tp(3) | maxtp(1)+t1 3=max[0+4]=4 |
| tp(4) | maxtp(1)+t1 4tp(2)+t2 4=max0+96+0=9 |
| tp(5) | maxtp(1)+t1 5=max[0+2]=2 |
| tp(6) | maxtp(3)+t3 6=max[4+7]=11 |
| tp(7) | maxtp(6)+t6 7=max[11+7]=18 |
| tp (8) | maxtp(4)+t4 8tp(5)+t5 8tp(6)+t6 8tp(7)+t7 8=max9+92+811+418+5=23 |
| tp (9) | maxtp(2)+t2 9tp4+t4 9=max6+89+4=14 |
| tp(10) | maxtp(4)+t4 10tp(8)+t8 10tp(9)+t9 10=max9+723+314+2=26 |

- Определение поздних сроков наступления событий.

tΠ(i)=mintΠ(j)-t(i,j)

Где tп(i) - поздние сроки свершения предыдущего и последующего событий, t(i,j) - время выполнения работ.
Поздний срок события определяет время, после которого событие совершиться не может.

| tΠ(10) | 26 |
| --- | --- |
| tΠ(9) | mintΠ(10)-t910=min[26-2]=24 |
| tΠ (8) | mintΠ(10)-t810=min[26-3]=23 |
| tΠ(7) | mintΠ(8)-t78=min[23-5]=18 |
| tΠ(6) | mintΠ(7)-t67tΠ(8)-t68=min18-723-4=11 |
| tΠ(5) | mintΠ(8)-t58=min[23-8]=15 |
| tΠ(4) | mintΠ(8)-t48tΠ(9)-t49tΠ(10)-t410=min23-924-426-7=14 |
| tΠ(3) | mintΠ(5)-t35tΠ(6)-t36=min15-511-7=4 |
| tΠ(2) | mintΠ(4)-t24tΠ(9)-t29=min14-024-8=14 |
| tΠ(1) | mintΠ(2)-t12tΠ(3)-t13tΠ(4)-t14tΠ(5)-t15=min14-64-414-915-2=0 |

- Вычисление полного резерва времени каждого события.

R(j)=tΠ(j)-tp(j)

| R(1)=0-0=0 | R(6)=11-11=0 |
| --- | --- |
| R(2)=14-6=8 | R(7)=18-18=0 |
| R(3)=4-4=0 | R(8)=23-23=0 |
| R(4)=14-9=5 | R(9)=24-14=10 |
| R(5)=15-2=13 | R(10)=27-27=0 |

Критический путь: 1→3→6→7→8→10.
Минимальное время выполнения всего комплекса (критический срок):
Tmin =4+7+7+5+3=26.

Ответы на вопросы:

- Событие - фиксируемый момент времени завершения i-й работы и начало выполнения ( i+1 ) работы. На сетевом графике событие обозначается вершиной с порядковым номером.

- Действительная работа - активные действия по созданию материального или интеллектуального продукта с привлечением различных ресурсов:финансовых, материальных, энергетических и прочих. На сетевом графике обозначается сплошной линией со стрелкой.
Фиктивная работа - логическая связь между событиями, не требующая затрат каких-либо ресурсов. На сетевом графике отображается пунктирной линией.

- Исходное событие - событие, которое никогда не имеет входящих работ и из которого вытекает одна или несколько работ.
Завершающее событие - событие, которое никогда не имеет выходящих работ и в котором заканчивается одна или несколько работ.

- Путь - непрерывная последовательность событий и работ, которые включаются (исполняются) только один раз.
Критический путь - путь, который содержит наибольшее количество работ, не имеющих резерва по времени для своей реализации.

- Некритическая работа - работа, имеющая резерв по времени.

- Сетевая модель - графическое отображение выполняемых работ в их технологической последовательности с указанием времени выполнения каждой работы.

- Основные правила построения сетевой модели:

- Должно быть одно начальное и одно конечное событие (соответственно один «исток» и один «сток» по теории графов).

- Два события в сетевой модели могут быть соединены лишь одной работой или зависимостью.

- Все работы в сетевой модели показывают в технологической последовательности их выполнения.

- Работы в сетевой модели могут быть разбиты на несколько.

- Правило кодирования:
     a) Кодировка производится натуральным рядом цифр.
     b) Стрелка (работа) выходит из событий с меньшим номером, a входит в события - с большим.
     с) По возможности меньший номер находится в верхней части модели, а больший - в нижней.

- Ранние сроки свершения событий вычисляются по формуле:

tp(j)=maxtp(i)+t(i,j)

- Поздние сроки свершения событий вычисляются по формуле:

tΠ(i)=mintΠ(j)-t(i,j)

- Резервы времени - это такой промежуток времени, на который может быть отсрочено наступление события без нарушения сроков завершения разработки в целом. Вычисляются по формуле:

R(j)=tΠ(j)-tp(j)